## Export
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第二批)
序 号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 处理情况
20 | D3GZ202410200025 | 安顺市平坝区齐伯镇温泉村窑上一组村民来电反映，窑上小学对面陈家岩上的窑上铝土矿在爆破过程中导致村民房屋开裂，水井出水量减少，靠该矿拉水解决，影响村民饮水。 | 安顺市 | 涉及邻避效应问题 | 一是窑上一组陈家岩部分17户村民房屋出现屋顶和墙壁有裂缝现象，2021年10月已纳入地灾监测点17户，于2023年9月出台了地方性的避险搬迁方案《平坝区齐伯镇温泉村窑上一组陈家岩地裂缝地质灾害点避险搬迁方案》。二是2020年由齐伯镇自筹资金55万建设的温泉村窑上补水工程，目前窑上村民184户674人生活用水由该套工程供给，2024年10月21日，现场核查时，村民家中自来水管道出水正常，但窑上一组属喀斯特地区，蓄水保水条件较差，季节性缺水较为严重，枯水期不能正常保障村民用水，为保障该地61户198人村民正常生活用水，齐伯镇与窑上矿山协调，组织窑上矿山参与窑上村民组的抗旱应急拉水保民生工作，利用应急供水车运水，保障枯水季节群众生活用水。 | 属实 | 保障村民住房安全 群众生活用水有保障 | 一是齐伯镇针对此次群众反映问题牵头组建工作组，为全面掌握村民思想动态和目前住房安全情况，再次对温泉村窑上一组陈家岩村民居住房屋开裂情况及安全性开展入户调查和摸排，计划于2024年11月10日完成摸排。二是齐伯镇正在积极开展搬迁动员工作，针对窑上一组陈家岩部分17户村民房屋出现屋顶和墙壁有裂缝问题，于2023年9月制定了《平坝区齐伯镇温泉村窑上组陈家岩地裂缝地质灾害避险搬迁方案》，目前项目资金已落实380.0568元，计划搬迁17户，已完成搬迁1户，剩余16户计划于2025年12月31日前完成搬迁。三是为确保群众生活用水正常，平坝区争取省级抗旱资金115万元，建设齐伯镇温泉村窑上组（含一二三组）应急管网延伸工程（设计管网供水管3.2公里,8公里配水管、100m³调节池），目前已完成3.2公里供水管网、8公里配水管网安装、100立方米调节池及其他附属配套设施建设。入户管网由齐伯镇自筹资金建设，入户管网已完成窑上三组的安装，总体工程计划于2025年5月底完成。四是对温泉村窑上一组陈家岩正在使用的供水系统开展排查，对破损、渗漏、堵塞管道及时进行维修，目前发现3处堵塞管道，已疏通完成2处，剩余1处计划于10月底前完成。 | 未办结 | 无

## 字典表 (hidden)
行政区域
省级
成都市
自贡市
攀枝花
泸州市
德阳市
绵阳市
广元市
遂宁市
内江市
乐山市
南充市
眉山市
宜宾市
广安市
达州市
雅安市
巴中市
资阳市
阿坝州
甘孜州
凉山州